КОМПЛЕКС МЕР

 ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ РЕАЛИЗАЦИИ ФЕДЕРАЛЬНЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ СТАНДАРТОВ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО И ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ В МБОУ СОШ № 2 г. Боготола на 2016 - 2017 годы

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Мероприятие** | **Срок исполнения** | **Результаты** | **Ответственные** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | 1. **Нормативное обеспечение реализации ФГОС**
 |
| 1 | Создание локальных актов, обеспечивающихвведение и реализацию ФГОС НОО, ФГОСООО в МБОУ СОШ № 2 | до 01.03.2016 | Создан блок типовыхправовых нормативныхактов и размещен навиртуальном ресурсе поФГОС для использования вработе | ДиректорБорисенко Д.А.Заместительдиректора по УВР Одинцова О.Ю. |
| **2. Организационное, информационно- методическое обеспечение ФГОС** |
| 2 | Семинары, связанные с представлением иобсуждением опыта введения и реализацииФГОС общего образования в МБОУ СОШ№ 2 , для педагогических работников школы | В течениевсего периода | Обеспечениеинформирования всехзаинтересованных лиц,связанных с представлениеми обсуждением опытавведения и реализации ФГОСобщего образования | ДиректорБорисенко Д.А.Заместительдиректора по УВР Одинцова О.Ю. |
| 3 | Информирование общественности о ходереализации ФГОС НОО, ФГОС ООО черезофициальный сайт МБОУ СОШ № 2 | В течениевсего периода | Обеспечена доступностьинформации о введении иреализации ФГОС общегообразования черезразмещение на сайте МБОУСОШ №2 | ДиректорБорисенко Д.А.Заместительдиректора по УВР Одинцова О.Ю.зам. директора по ИКТБельмич Л.В. |
| 4 | Размещение информационно-методическихматериалов по вопросам реализации ФГОСобщего образования для родителейобучающихся на сайте МБОУ СОШ № 2 Родительские собрания. | В течениевсего периода | Информация, по вопросамреализации ФГОС общегообразования, в т.ч.конкретные рекомендации,доступные для родителейобучающихся на сайте МБОУСОШ № 2  | ДиректорБорисенко Д.А.Заместительдиректора по УВР Одинцова О.Ю.зам. директора по ИКТБельмич Л.В. |
| 5 | Анализ реализации ФГОС общего образованиячерез проведение публичных отчетов понаправлениям:В 2016году:- школьная система оценки качестваобразования;-работа с родителями обучающихся каксубъектами образовательных отношений;В 2017 году:- реализация программы воспитания исоциализации обучающихся в основной школе;-деятельность служб школьной медиацииразвитие конфликтной компетентностиучастников образовательных отношений;- преемственность основных ООП по уровнямобразования. | 2016 г.2017 г. | Проведены публичныеотчеты по реализации ФГОСобщего образования позаявленным направлениям,выявлены дефициты,проблемы, достижения,подготовлена аналитическаязаписка. | ДиректорБорисенко Д.А.Заместительдиректора по УВР Одинцова О.Ю. |
| 6 | Осуществление координации и методическогосопровождения реализации ФГОС общегообразования посредством организациидеятельности учебно-методическихобъединений в МБОУ СОШ № 2.Методические объединения представляютопыт учителей по формированиюуниверсальных учебных действий. | В течениевсего периода | Обеспечена координация иметодическое сопровождениереализации ФГОС общегообразования. К участию вобсуждении вопросовреализации ФГОС общегообразования привлеченыпедагогические работники. | ДиректорБорисенко Д.А.Заместительдиректора по УВР Одинцова О.Ю. |
| 3.Выстраивание системы оценки качества для реализации ФГОС |
| 7 | Подготовка и проведение семинаров педагоговпо практикам внутриклассного оценивания вМБОУ СОШ № 2.Участие в региональных семинарах.Распространение опыта работы по практикамвнутриклассного оценивания | В течениевсего периода | Педагогами школыпредставлен опыт поорганизациивнутриклассного оценивания,обсуждены существующиепрактики, сформулированырекомендации. | ДиректорБорисенко Д.А.Заместительдиректора по УВР Одинцова О.Ю. |
| 7 | Проведение контрольно-диагностическихпроцедур ЦОКО согласно графику:-всероссийские проверочные работы в 4 классе(ВПР) (предметные результаты: русский язык,математика, окружающий мир);-итоговые контрольные работы в 4 классе(ИКР; метапредметные результаты);- итоговая диагностика в 1-3 классах;- стартовая диагностика учащихся,поступивших в 1 класс. | В течениевсего периода | Материалы используются дляработы с учителями,педагогическимиработниками, родителями | ДиректорБорисенко Д.А.Заместительдиректора по УВР Одинцова О.Ю.зам. директора по ИКТБельмич Л.В. |
| **4.Повышение квалификации кадров для реализации ФГОС** |
| 9 | Подготовка управленческих и педагогическихкадров для работы с инструментамирегиональной системы оценки качестваобразования | В течениевсего периода | Проведено повышениеквалификации - 6 учителей | ДиректорБорисенко Д.А.Заместительдиректора по УВР Одинцова О.Ю.зам. директора по ИКТБельмич Л.В. |
| 10 | Обучение и повышение квалификацииспециалистов для введения процедурыподдерживающего оценивания на основерезультатов краевых диагностическихпроцедур в 1-4 классах | В течениевсего периода | Проведено повышениеквалификации 7 учителейначальных классов | ДиректорБорисенко Д.А.Заместительдиректора по УВР Одинцова О.Ю. |
| 11 | Повышение квалификации по теме«Формирование и оценка новых (всоответствии со ФГОС ООО) образовательныхрезультатов по математике в 5-6 классах» | В течениевсего периода | Проведено повышениеквалификации 2 учителейматематики | ДиректорБорисенко Д.А.Заместительдиректора по УВР Одинцова О.Ю. |
| 12 | Повышение квалификации управленческих ипедагогических кадров по развитию педагогической (воспитательной) компетенции семьи | В течениевсего периода | Проведено повышениеКвалификации 1 учителя | ДиректорБорисенко Д.А.Заместительдиректора по УВР Одинцова О.Ю. |
| **5.Материально-техническое обеспечение реализации ФГОС ООО** |
| 13 | Обеспечение обучающихся учебниками всоответствии с ФГОС общего образования | Не позднееначалаучебного года | Обучающиеся обеспеченыучебниками в соответствии сФГОС общего образования | ДиректорБорисенко Д.А.Заместительдиректора по УВР Одинцова О.Ю. |
| 14 | Обеспечение материально-техническихусловий реализации ООП ООО согласнотребованиям ФГОС ООО | В течениевсего периода | Созданы материально-технические условия дляреализации ООП ООО | ДиректорБорисенко Д.А.Заместительдиректора по УВР Одинцова О.Ю. |