КОМПЛЕКС МЕР

ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ РЕАЛИЗАЦИИ ФЕДЕРАЛЬНЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ СТАНДАРТОВ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО И ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ В МБОУ СОШ № 2 г. Боготола на 2016 - 2017 годы

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Мероприятие** | **Срок исполнения** | **Результаты** | **Ответственные** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | 1. **Нормативное обеспечение реализации ФГОС** | | | |
| 1 | Создание локальных актов, обеспечивающих  введение и реализацию ФГОС НОО, ФГОС  ООО в МБОУ СОШ № 2 | до 01.03.2016 | Создан блок типовых  правовых нормативных  актов и размещен на  виртуальном ресурсе по  ФГОС для использования в  работе | Директор  Борисенко Д.А.  Заместитель  директора по УВР Одинцова О.Ю. |
| **2. Организационное, информационно- методическое обеспечение ФГОС** | | | | |
| 2 | Семинары, связанные с представлением и  обсуждением опыта введения и реализации  ФГОС общего образования в МБОУ СОШ  № 2 , для педагогических работников школы | В течение  всего периода | Обеспечение  информирования всех  заинтересованных лиц,  связанных с представлением  и обсуждением опыта  введения и реализации ФГОС  общего образования | Директор  Борисенко Д.А.  Заместитель  директора по УВР Одинцова О.Ю. |
| 3 | Информирование общественности о ходе  реализации ФГОС НОО, ФГОС ООО через  официальный сайт МБОУ СОШ № 2 | В течение  всего периода | Обеспечена доступность  информации о введении и  реализации ФГОС общего  образования через  размещение на сайте МБОУ  СОШ №2 | Директор  Борисенко Д.А.  Заместитель  директора по УВР Одинцова О.Ю.  зам. директора по ИКТ  Бельмич Л.В. |
| 4 | Размещение информационно-методических  материалов по вопросам реализации ФГОС  общего образования для родителей  обучающихся на сайте МБОУ СОШ № 2  Родительские собрания. | В течение  всего периода | Информация, по вопросам  реализации ФГОС общего  образования, в т.ч.  конкретные рекомендации,  доступные для родителей  обучающихся на сайте МБОУ  СОШ № 2 | Директор  Борисенко Д.А.  Заместитель  директора по УВР Одинцова О.Ю.  зам. директора по ИКТ  Бельмич Л.В. |
| 5 | Анализ реализации ФГОС общего образования  через проведение публичных отчетов по  направлениям:  В 2016году:  - школьная система оценки качества  образования;  -работа с родителями обучающихся как  субъектами образовательных отношений;  В 2017 году:  - реализация программы воспитания и  социализации обучающихся в основной школе;  -деятельность служб школьной медиации  развитие конфликтной компетентности  участников образовательных отношений;  - преемственность основных ООП по уровням  образования. | 2016 г.  2017 г. | Проведены публичные  отчеты по реализации ФГОС  общего образования по  заявленным направлениям,  выявлены дефициты,  проблемы, достижения,  подготовлена аналитическая  записка. | Директор  Борисенко Д.А.  Заместитель  директора по УВР Одинцова О.Ю. |
| 6 | Осуществление координации и методического  сопровождения реализации ФГОС общего  образования посредством организации  деятельности учебно-методических  объединений в МБОУ СОШ № 2.  Методические объединения представляют  опыт учителей по формированию  универсальных учебных действий. | В течение  всего периода | Обеспечена координация и  методическое сопровождение  реализации ФГОС общего  образования. К участию в  обсуждении вопросов  реализации ФГОС общего  образования привлечены  педагогические работники. | Директор  Борисенко Д.А.  Заместитель  директора по УВР Одинцова О.Ю. |
| 3.Выстраивание системы оценки качества для реализации ФГОС | | | | |
| 7 | Подготовка и проведение семинаров педагогов  по практикам внутриклассного оценивания в  МБОУ СОШ № 2.  Участие в региональных семинарах.  Распространение опыта работы по практикам  внутриклассного оценивания | В течение  всего периода | Педагогами школы  представлен опыт по  организации  внутриклассного оценивания,  обсуждены существующие  практики, сформулированы  рекомендации. | Директор  Борисенко Д.А.  Заместитель  директора по УВР Одинцова О.Ю. |
| 7 | Проведение контрольно-диагностических  процедур ЦОКО согласно графику:  -всероссийские проверочные работы в 4 классе  (ВПР) (предметные результаты: русский язык,  математика, окружающий мир);  -итоговые контрольные работы в 4 классе  (ИКР; метапредметные результаты);  - итоговая диагностика в 1-3 классах;  - стартовая диагностика учащихся,  поступивших в 1 класс. | В течение  всего периода | Материалы используются для  работы с учителями,  педагогическими  работниками, родителями | Директор  Борисенко Д.А.  Заместитель  директора по УВР Одинцова О.Ю.  зам. директора по ИКТ  Бельмич Л.В. |
| **4.Повышение квалификации кадров для реализации ФГОС** | | | | |
| 9 | Подготовка управленческих и педагогических  кадров для работы с инструментами  региональной системы оценки качества  образования | В течение  всего периода | Проведено повышение  квалификации - 6 учителей | Директор  Борисенко Д.А.  Заместитель  директора по УВР Одинцова О.Ю.  зам. директора по ИКТ  Бельмич Л.В. |
| 10 | Обучение и повышение квалификации  специалистов для введения процедуры  поддерживающего оценивания на основе  результатов краевых диагностических  процедур в 1-4 классах | В течение  всего периода | Проведено повышение  квалификации 7 учителей  начальных классов | Директор  Борисенко Д.А.  Заместитель  директора по УВР Одинцова О.Ю. |
| 11 | Повышение квалификации по теме  «Формирование и оценка новых (в  соответствии со ФГОС ООО) образовательных  результатов по математике в 5-6 классах» | В течение  всего периода | Проведено повышение  квалификации 2 учителей  математики | Директор  Борисенко Д.А.  Заместитель  директора по УВР Одинцова О.Ю. |
| 12 | Повышение квалификации управленческих и  педагогических кадров по развитию педагогической (воспитательной) компетенции семьи | В течение  всего периода | Проведено повышение  Квалификации 1 учителя | Директор  Борисенко Д.А.  Заместитель  директора по УВР Одинцова О.Ю. |
| **5.Материально-техническое обеспечение реализации ФГОС ООО** | | | | |
| 13 | Обеспечение обучающихся учебниками в  соответствии с ФГОС общего образования | Не позднее  начала  учебного года | Обучающиеся обеспечены  учебниками в соответствии с  ФГОС общего образования | Директор  Борисенко Д.А.  Заместитель  директора по УВР Одинцова О.Ю. |
| 14 | Обеспечение материально-технических  условий реализации ООП ООО согласно  требованиям ФГОС ООО | В течение  всего периода | Созданы материально-  технические условия для  реализации ООП ООО | Директор  Борисенко Д.А.  Заместитель  директора по УВР Одинцова О.Ю. |